## Fases
Fases | Nombre | Estado (%) | Comentarios
1 | Entender bien qué estamos construyendo | 100% | WordPress está instalado en public_html/
2 | Preparar entorno local | 100%
3 | Crear proyecto Next.js | 100%
4 | Conectar con WordPress | 100%
5 | Crear sistema de blog dinámico | 0%
6 | Subdominio de pruebas | 100%
7 | Deploy final | 0%
71.43%

## Fase1
Al migrar an Next.js
Next.js ocupará public_html/
WordPress NO puede seguir ahí | Sub-Fases | Nombre | Estado
Tendremos que mover WordPress a una subcarpeta | 1 | Crear subdominio beta (esto ya lo cree) | 100%
| 2 | Instalar ahí una copia de WordPress ( o mover el actual más adelante) | 100%
| 3 | Comprobar API REST | 100%
| 4 | Desarrollar Next.js en local | 100%
| 5 | Conectar Next.js a WordPress | 0%
| 6 | Cuando TODO funcione --> migración final | 0%
66.67%